## ХВС_ип
Первоуральское производственное муниципальное унитарное предприятие "Водоканал", г.Первоуральск
Информация об инвестиционной программе реконструкции систем водоснабжения
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Мероприятие 1 | Мероприятие 2 | Мероприятие 3 | Мероприятие 4 | Мероприятие 5 | Мероприятие 6 | Мероприятие 7
1 | Наименование инвестиционной программы (мероприятия) | x | Инвестиционная программа "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Первоуральского производственного муниципального унитарного предприятия "Водоканал" городского округа Первоуральск (ППМУП "Водоканал") на 2008-2020 годы" | Модернизация НФС В. Шайтанского водохранилища с целью увеличения ее пропускной способности. | Окончание строительства комплекса артезианской скважины N 416 Н. Сергинского водозабора | Строительство водовода ДУ400 мм по пр. Ильича от ул. Емлина до центрального стадиона. | Модернизация водовода между 2 и 3 подъемами В. Шайтанского водозабора с увеличением диаметра до 500 мм. | Оборудование повысительных насосных станций водоснабжения аппаратурой частотного регулирования. | Внедрение централизованной диспетчеризации насосных станций и геогидравлической программы сетей водоснабжения и канализации | Строительство резервной артезианской скважины в поселке туристической базы Хрустальная
2 | Дата утверждения инвестиционной программы | x | 01.02.2007 | x | x | x | x | x | x | x
3 | Цель инвестиционной программы | x | автоматизация (с уменьшением штата); уменьшение удельных затрат (повышение КПД); снижение аварийности; прочее | x | x | x | x | x | x | x
4 | Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего программу | x | Решение Первоуральской городской Думы | x | x | x | x | x | x | x
5 | Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | x | Глава городского округа Первоуральск | x | x | x | x | x | x | x
6 | Срок начала реализации инвестиционной программы | x | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2011 | 01.01.2011 | 01.01.2014 | 01.01.2008 | 01.01.2008 | 01.01.2009
7 | Срок окончания реализации инвестиционной программы | x | 31.12.2020 | 31.12.2017 | 31.12.2014 | 31.12.2012 | 31.12.2016 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2009
8 | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. руб.): | тыс руб | 462780 | 372940 | 28540 | 24960 | 29820 | 3760 | 1430 | 1330
8.1 | 2008 | тыс руб | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 750 | 0
8.1.1 | инвестиционная надбавка к тарифу | тыс руб | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 750 | 0
8.2 | 2009 | тыс руб | 1970 | 60 | 0 | 0 | 0 | 480 | 100 | 1330
8.2.1 | инвестиционная надбавка к тарифу | тыс руб | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 100 | 1330
8.2.2 | плата за подключение | тыс руб | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | 2010 | тыс руб | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 500 | 0
8.3.1 | инвестиционная надбавка к тарифу | тыс руб | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 500 | 0
8.4 | 2011 | тыс руб | 2770 | 2530 | 60 | 100 | 0 | 0 | 80 | 0
8.4.1 | инвестиционная надбавка к тарифу | тыс руб | 2750 | 2510 | 60 | 100 | 0 | 0 | 80 | 0
8.4.2 | плата за подключение | тыс руб | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | 2012 | тыс руб | 32270 | 4000 | 3410 | 24860 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5.1 | инвестиционная надбавка к тарифу | тыс руб | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5.2 | амортизация | тыс руб | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5.3 | бюджет муниципального образования | тыс руб | 28270 | 0 | 3410 | 24860 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | 2013 | тыс руб | 33750 | 33750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6.1 | инвестиционная надбавка к тарифу | тыс руб | 3290 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6.2 | бюджет субъекта РФ | тыс руб | 15230 | 15230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6.3 | бюджет муниципального образования | тыс руб | 15230 | 15230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | 2014 | тыс руб | 133390 | 106760 | 25070 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0
8.7.1 | инвестиционная надбавка к тарифу | тыс руб | 11830 | 11830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7.2 | амортизация | тыс руб | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7.3 | бюджет субъекта РФ | тыс руб | 66700 | 53380 | 12540 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0
8.7.4 | бюджет муниципального образования | тыс руб | 31760 | 18450 | 12530 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0
8.7.5 | кредиты банков | тыс руб | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | 2015 | тыс руб | 90610 | 79230 | 0 | 0 | 11380 | 0 | 0 | 0
8.8.1 | инвестиционная надбавка к тарифу | тыс руб | 36870 | 36870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8.2 | амортизация | тыс руб | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8.3 | бюджет субъекта РФ | тыс руб | 44950 | 39260 | 0 | 0 | 5690 | 0 | 0 | 0
8.8.4 | бюджет муниципального образования | тыс руб | 5690 | 0 | 0 | 0 | 5690 | 0 | 0 | 0
8.9 | 2016 | тыс руб | 127880 | 111000 | 0 | 0 | 16880 | 0 | 0 | 0
8.9.1 | инвестиционная надбавка к тарифу | тыс руб | 50990 | 50990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.9.2 | амортизация | тыс руб | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.9.3 | бюджет субъекта РФ | тыс руб | 63940 | 55500 | 0 | 0 | 8440 | 0 | 0 | 0
8.9.4 | бюджет муниципального образования | тыс руб | 9850 | 1410 | 0 | 0 | 8440 | 0 | 0 | 0
8.10 | 2017 | тыс руб | 35610 | 35610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.10.1 | инвестиционная надбавка к тарифу | тыс руб | 35610 | 35610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Целевые показатели инвестиционной программы |  | x | x | x | x | x | x | x | x
9.1 | Срок окупаемости | лет | x | x | x | x | x | x | x | x
9.1.1 | Факт | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.2 | План | лет | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | Перебои в снабжении потребителей | часов на потребителя | x | x | x | x | x | x | x | x
9.2.1 | Факт | часов на потребителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2 | План | часов на потребителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | x | x | x | x | x | x | x | x
9.3.1 | Факт | час/день | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.2 | План | час/день | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Уровень потерь и неучтенного потребления | % | x | x | x | x | x | x | x | x
9.4.1 | Факт | % | 26.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4.2 | План | % | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | x | x | x | x | x | x | x | x
9.5.1 | Факт | % | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5.2 | План | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Численность населения, пользующегося услугами данной организации | чел | x | x | x | x | x | x | x | x
9.6.1 | Факт | чел | 125845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6.2 | План | чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.7 | Удельное водопотребление | м3/чел | x | x | x | x | x | x | x | x
9.7.1 | Факт | м3/чел | 108.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.7.2 | План | м3/чел | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.8 | Расход электороэнергии на поставку 1 м3 холодной воды | кВт.ч/м3 | x | x | x | x | x | x | x | x
9.8.1 | Факт | кВт.ч/м3 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.8.2 | План | кВт.ч/м3 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.9 | Количество аварий на 1 км сетей холодного водоснабжения | ед | x | x | x | x | x | x | x | x
9.9.1 | Факт | ед | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.9.2 | План | ед | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.10 | Производительность труда на 1 человека | тыс руб/чел | x | x | x | x | x | x | x | x
9.10.1 | Факт | тыс руб/чел | 517.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.10.2 | План | тыс руб/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Использование инвестиционных средств за отчетный год | тыс руб | x | x | x | x | x | x | x | x
10.0 | Всего, в том числе по источникам финансирования: | тыс руб | 2593.42 | 2593.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0.1 | I квартал | тыс руб | 2118.64 | 2118.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0.2 | II квартал | тыс руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0.3 | III квартал | тыс руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0.4 | IV квартал | тыс руб | 474.78 | 474.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | инвестиционная надбавка к тарифу | тыс руб | 2593.42 | 2593.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1 | I квартал | тыс руб | 2118.64 | 2118.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.2 | II квартал | тыс руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3 | III квартал | тыс руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.4 | IV квартал | тыс руб | 474.78 | 474.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ВО_ип
Первоуральское производственное муниципальное унитарное предприятие "Водоканал", г.Первоуральск
Информация об инвестиционной программе реконструкции систем водоотведения
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Мероприятие 1 | Мероприятие 2 | Мероприятие 3
1 | Наименование инвестиционной программы (мероприятия) | x | Инвестиционная программа "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Первоуральского производственного муниципального унитарного предприятия "Водоканал" городского округа Первоуральск (ППМУП "Водоканал") на 2008-2020 годы" | Модернизация городских очистных сооружений с увеличением пропускной способности до 120000м3/сутки | Строительство х.ф.коллектора Ду-250мм в пос.Талица, от ул.Цветочная до ул.Сакко и Ванцетти | Модернизация канализационных насосных станций с заменой морально и физически устаревшего насосного оборудования ( 2 шт.)
2 | Дата утверждения инвестиционной программы | x | 01.02.2007 | x | x | x
3 | Цель инвестиционной программы | x | автоматизация (с уменьшением штата); уменьшение удельных затрат (повышение КПД); снижение аварийности; прочее | x | x | x
4 | Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего программу | x | Решение Первоуральской городской Думы | x | x | x
5 | Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | x | Глава городского округа Первоуральск | x | x | x
6 | Срок начала реализации инвестиционной программы | x | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2008 | 01.01.2008
7 | Срок окончания реализации инвестиционной программы | x | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2009 | 31.12.2010
8 | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. руб.): | тыс руб | 503570 | 498110 | 3370 | 2090
8.1 | 2008 | тыс руб | 1640 | 0 | 1540 | 100
8.1.1 | инвестиционная надбавка к тарифу | тыс руб | 1640 | 0 | 1540 | 100
8.2 | 2009 | тыс руб | 3740 | 880 | 1830 | 1030
8.2.1 | инвестиционная надбавка к тарифу | тыс руб | 2860 | 0 | 1830 | 1030
8.2.2 | плата за подключение | тыс руб | 880 | 880 | 0 | 0
8.3 | 2010 | тыс руб | 2460 | 1500 | 0 | 960
8.3.1 | инвестиционная надбавка к тарифу | тыс руб | 2460 | 1500 | 0 | 960
8.4 | 2011 | тыс руб | 2220 | 2220 | 0 | 0
8.4.1 | инвестиционная надбавка к тарифу | тыс руб | 2210 | 2210 | 0 | 0
8.4.2 | плата за подключение | тыс руб | 10 | 10 | 0 | 0
8.5 | 2012 | тыс руб | 1700 | 1700 | 0 | 0
8.5.1 | инвестиционная надбавка к тарифу | тыс руб | 1700 | 1700 | 0 | 0
8.6 | 2013 | тыс руб | 15000 | 15000 | 0 | 0
8.6.1 | инвестиционная надбавка к тарифу | тыс руб | 3760 | 3760 | 0 | 0
8.6.2 | бюджет субъекта РФ | тыс руб | 7500 | 7500 | 0 | 0
8.6.3 | бюджет муниципального образования | тыс руб | 3740 | 3740 | 0 | 0
8.7 | 2014 | тыс руб | 35440 | 35440 | 0 | 0
8.7.1 | инвестиционная надбавка к тарифу | тыс руб | 6120 | 6120 | 0 | 0
8.7.2 | амортизация | тыс руб | 1250 | 1250 | 0 | 0
8.7.3 | бюджет субъекта РФ | тыс руб | 17720 | 17720 | 0 | 0
8.7.4 | бюджет муниципального образования | тыс руб | 10350 | 10350 | 0 | 0
8.8 | 2015 | тыс руб | 21100 | 21100 | 0 | 0
8.8.1 | инвестиционная надбавка к тарифу | тыс руб | 8820 | 8820 | 0 | 0
8.8.2 | амортизация | тыс руб | 1250 | 1250 | 0 | 0
8.8.3 | бюджет субъекта РФ | тыс руб | 10550 | 10550 | 0 | 0
8.8.4 | бюджет муниципального образования | тыс руб | 480 | 480 | 0 | 0
8.9 | 2016 | тыс руб | 52190 | 52190 | 0 | 0
8.9.1 | инвестиционная надбавка к тарифу | тыс руб | 11890 | 11890 | 0 | 0
8.9.2 | амортизация | тыс руб | 1250 | 1250 | 0 | 0
8.9.3 | бюджет субъекта РФ | тыс руб | 26100 | 26100 | 0 | 0
8.9.4 | бюджет муниципального образования | тыс руб | 12950 | 12950 | 0 | 0
8.10 | 2017 | тыс руб | 78560 | 78560 | 0 | 0
8.10.1 | инвестиционная надбавка к тарифу | тыс руб | 15380 | 15380 | 0 | 0
8.10.2 | амортизация | тыс руб | 1250 | 1250 | 0 | 0
8.10.3 | бюджет субъекта РФ | тыс руб | 39280 | 39280 | 0 | 0
8.10.4 | бюджет муниципального образования | тыс руб | 12650 | 12650 | 0 | 0
8.10.5 | кредиты банков | тыс руб | 10000 | 10000 | 0 | 0
8.11 | 2018 | тыс руб | 91200 | 91200 | 0 | 0
8.11.1 | инвестиционная надбавка к тарифу | тыс руб | 27070 | 27070 | 0 | 0
8.11.2 | амортизация | тыс руб | 1250 | 1250 | 0 | 0
8.11.3 | бюджет субъекта РФ | тыс руб | 45600 | 45600 | 0 | 0
8.11.4 | бюджет муниципального образования | тыс руб | 7280 | 7280 | 0 | 0
8.11.5 | кредиты банков | тыс руб | 10000 | 10000 | 0 | 0
8.12 | 2019 | тыс руб | 96360 | 96360 | 0 | 0
8.12.1 | инвестиционная надбавка к тарифу | тыс руб | 41160 | 41160 | 0 | 0
8.12.2 | амортизация | тыс руб | 1250 | 1250 | 0 | 0
8.12.3 | бюджет субъекта РФ | тыс руб | 48180 | 48180 | 0 | 0
8.12.4 | бюджет муниципального образования | тыс руб | 5770 | 5770 | 0 | 0
8.13 | 2020 | тыс руб | 101960 | 101960 | 0 | 0
8.13.1 | инвестиционная надбавка к тарифу | тыс руб | 71870 | 71870 | 0 | 0
8.13.2 | амортизация | тыс руб | 1250 | 1250 | 0 | 0
8.13.3 | бюджет субъекта РФ | тыс руб | 28840 | 28840 | 0 | 0
9 | Целевые показатели инвестиционной программы |  | x | x | x | x
9.1 | Срок окупаемости | лет | x | x | x | x
9.1.1 | Факт | лет | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.2 | План | лет | 14.7 | 0 | 0 | 0
9.2 | Перебои в снабжении потребителей | часов на потребителя | x | x | x | x
9.2.1 | Факт | часов на потребителя | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2 | План | часов на потребителя | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | x | x | x | x
9.3.1 | Факт | час/день | 24 | 0 | 0 | 0
9.3.2 | План | час/день | 24 | 0 | 0 | 0
9.4 | Уровень потерь и неучтенного потребления | % | x | x | x | x
9.4.1 | Факт | % | 0 | 0 | 0 | 0
9.4.2 | План | % | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | x | x | x | x
9.5.1 | Факт | % | 0 | 0 | 0 | 0
9.5.2 | План | % | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Численность населения, пользующегося услугами данной организации | чел | x | x | x | x
9.6.1 | Факт | чел | 118394 | 0 | 0 | 0
9.6.2 | План | чел | 0 | 0 | 0 | 0
9.7 | Удельное водопотребление | м3/чел | x | x | x | x
9.7.1 | Факт | м3/чел | 129.96 | 0 | 0 | 0
9.7.2 | План | м3/чел | 80 | 0 | 0 | 0
9.8 | Расход электороэнергии на поставку 1 м3 холодной воды | кВт.ч/м3 | x | x | x | x
9.8.1 | Факт | кВт.ч/м3 | 0.35 | 0 | 0 | 0
9.8.2 | План | кВт.ч/м3 | 0 | 0 | 0 | 0
9.9 | Количество аварий на 1 км сетей холодного водоснабжения | ед | x | x | x | x
9.9.1 | Факт | ед | 0.21 | 0 | 0 | 0
9.9.2 | План | ед | 0.37 | 0 | 0 | 0
9.10 | Производительность труда на 1 человека | тыс руб/чел | x | x | x | x
9.10.1 | Факт | тыс руб/чел | 517.03 | 0 | 0 | 0
9.10.2 | План | тыс руб/чел | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Использование инвестиционных средств за отчетный год | тыс руб | x | x | x | x
10.0 | Всего, в том числе по источникам финансирования: | тыс руб | 4124.65 | 4124.65 | 0 | 0
10.0.1 | I квартал | тыс руб | 0 | 0 | 0 | 0
10.0.2 | II квартал | тыс руб | 0 | 0 | 0 | 0
10.0.3 | III квартал | тыс руб | 211.86 | 211.86 | 0 | 0
10.0.4 | IV квартал | тыс руб | 3912.79 | 3912.79 | 0 | 0
10.1 | инвестиционная надбавка к тарифу | тыс руб | 4124.65 | 4124.65 | 0 | 0
10.1.1 | I квартал | тыс руб | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.2 | II квартал | тыс руб | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3 | III квартал | тыс руб | 211.86 | 211.86 | 0 | 0
10.1.4 | IV квартал | тыс руб | 3912.79 | 3912.79 | 0 | 0